## Por processo
Disciplina | Grupo | Codigo | Processo | SCRUM
Integração | Iniciação | 4.1. | Desenvolver o termo de abertura do projeto | 1 | Condera-se o processo de definição de VISÃO do projeto e a atribuição dos papéis como equivalente ao termo de abertura.
Integração | Planejamento | 4.2. | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | 3 | O Scrum determina como vai gerenciar o projeto, embora não atenda a todas as áreas
Integração | Execução | 4.3. | Orientar e gerenciar a execução do projeto | 4 | Orienta e acompanha em detalhes a execução
Integração | MC | 4.4. | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | 3 | Monitora o trabalho nas extremidades das sprints, como um pacote de trabalho. Dentro da sprint é feito pela equipe
Integração | MC | 4.5. | Realizar o controle integrado de mudanças | 3 | Realiza o controle de mudanças atraves do realinhamento de prioridades entre os sprints, verifica impactos antes de aceitar mudanças e replaneja o sprint.
Integração | Encerramento | 4.6. | Encerrar o projeto ou fase | 2 | Controla o andamento do projeto, mas não determina em detalhes como encerrar o projeto, como resolver pendencias, encerrar contratos etc
Escopo | Planejamento | 5.1. | Coletar os requisitos | 2 | Parcial, porque não determina tecnicas e ferramentas, apenas diz que é responsabilidade do PO
Escopo | Planejamento | 5.2. | Definir o escopo | 4 | Considerando o "PRE-GAME", deixa bem claro os objetivos e limites do projeto. Alem de determinar o que faz ou não parte dele.
Escopo | Planejamento | 5.3. | Criar a EAP | 0 | O Scrum não tem nenhuma ferramenta que lembre a EAP.
Escopo | MC | 5.4. | Verificar o escopo | 4 | É o ponto mais forte do scrum, realizado na REVIEW MEETING.
Escopo | MC | 5.5. | Controlar o escopo | 4 | Controla escopo tanto por prioridade, quanto por completude usando o sprint x product.
Tempo | Planejamento | 6.1. | Definir as atividades | 4 | A equipe define as atividades no Sprint backlog
Tempo | Planejamento | 6.2. | Sequenciar as atividades | 2 | Atende parcialmente. Deixa a criterio da equipe o sequenciamento, mas não pre-determina ligacoes logicas
Tempo | Planejamento | 6.3. | Estimar os recursos das atividades | 4 | Faz o contrario do PMBOK. A partir dos recursos disponiveis x tempo, determina o trabalho que a equipe é capaz de fazer.
Tempo | Planejamento | 6.4. | Estimar as durações das atividades | 2 | Estima quantos itens do backlog cabem no Sprint. Deste modo entendo que atende parcialmente, pois indiretamente mostra a duração das atividades.
Tempo | Planejamento | 6.5. | Desenvolver o cronograma | 2 | Não desenvolve cronograma, mas mostra os itens do backlog + atividades dentro de um Sprint.
Tempo | MC | 6.6. | Controlar o cronograma | 2 | Controla a execução das atividades do Sprint e gerencia prazo. Mas tem poucas ferramentas comparado ao PMBOK.
Custos | Planejamento | 7.1. | Estimar custos | 0 | Não mapeia este item
Custos | Planejamento | 7.2. | Determinar orçamento | 0 | Não mapeia este item
Custos | MC | 7.3. | Controlar os custos | 0 | Não mapeia este item
Qualidade | Planejamento | 8.1. | Planejar a qualidade | 3 | Planeja usando os conceitos de DONE e READY
Qualidade | Execução | 8.2. | Realizar a garantia da qualidade | 0 | Não prevê claramente atividades de garantia da qualidade.
Qualidade | MC | 8.3. | Realizar o controle da qualidade | 2 | Verifica a qualidade (e o escopo) nas REVIEW MEETING.
RH | Planejamento | 89.1. | Desenvolver o plano de recursos humanos | 3 | Define claramente quem são os recursos, papéis e responsabilidade, embora não aborde a capacitação dos recursos, nem o estabelecimento de um plano
RH | Execução | 9.2. | Mobilizar a equipe do projeto | 0 | Não mapeia este item
RH | Execução | 9.3. | Desenvolver a equipe do projeto | 4 | Prevê o desenvolvimento da equipe no dia-a-dia e nas RETROSPECTIVE MEETING.
RH | Execução | 9.4. | Gerenciar a equipe do projeto | 2 | Não define como PO e SM devem se portar na gestão de conflitos e avaliações de desempenho, trabalha com times autogerenciáveis.
Comunicação | Iniciação | 10.1. | Identificar as partes interessadas | 0 | Não mapeia este item
Comunicação | Planejamento | 10.2. | Planejar as comunicações | 3 | As comunicações já estão planejadas pelo processo (Cerimônias, artefatos e reuniões), mas não envolvem todos os stakeholders
Comunicação | Execução | 10.3. | Distribuir as informações | 2 | Distribui informações conforme suas cerimônias, não avalia meio, canal e tecnologia
Comunicação | Execução | 10.4. | Gerenciar as expectativas das partes interessadas | 2 | Gerencia as expectativas apenas do PO e deixa a este a responsabilidade de gerenciar expectativas de outros stakeholders.
Comunicação | MC | 10.5. | Reportar o desempenho | 2 | Reporta o desempenho de forma bem transparente, mas apenas para SM e PO.
Riscos | Planejamento | 11.1. | Planejar o gerenciamento dos riscos | 0 | Não mapeia este item
Riscos | Planejamento | 11.2. | Identificar os riscos | 1 | Não mapeia riscos, apenas impedimentos.
Riscos | Planejamento | 11.3. | Realizar a análise qualitativa dos riscos | 0 | Não mapeia este item
Riscos | Planejamento | 11.4. | Realizar a análise quantitativa dos riscos | 0 | Não mapeia este item
Riscos | Planejamento | 11.5. | Planejar respostas aos riscos | 0 | Não mapeia este item
Riscos | MC | 11.6. | Monitorar e controlar os riscos | 0 | Não mapeia este item
Aquisições | Planejamento | 12.1. | Planejar as aquisições | 0 | Não mapeia este item
Aquisições | Execução | 12.2. | Conduzir as aquisições | 0 | Não mapeia este item
Aquisições | MC | 12.3. | Administrar as aquisições | 0 | Não mapeia este item
Aquisições | Encerramento | 12.4. | Encerrar as aquisições | 0 | Não mapeia este item
|  |  |  | 70 | 41%

## POR AREA
Disciplina | Grupo | Codigo | Processo | SCRUM |  |  | Integração | Escopo | Tempo | Custos | Qualidade | RH | Comunicação | Riscos | Aquisições
Integração | Iniciação | 4.1. | Desenvolver o termo de abertura do projeto | 1 | 4 | SCRUM | 16 | 14 | 16 | 0 | 5 | 9 | 9 | 1 | 0
Integração | Planejamento | 4.2. | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | 3 | 4 | PMBOK | 24 | 20 | 24 | 12 | 12 | 16 | 20 | 24 | 16
Integração | Execução | 4.3. | Orientar e gerenciar a execução do projeto | 4 | 4
Integração | MC | 4.4. | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | 3 | 4 |  | Integração | Escopo | Tempo | Custos | Qualidade | RH | Comunicação | Riscos | Aquisições
Integração | MC | 4.5. | Realizar o controle integrado de mudanças | 3 | 4 | SCRUM | 67% | 70% | 67% | 0% | 42% | 56% | 45% | 4% | 0%
Integração | Encerramento | 4.6. | Encerrar o projeto ou fase | 2 | 4 | PMBOK | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Escopo | Planejamento | 5.1. | Coletar os requisitos | 2 | 4
Escopo | Planejamento | 5.2. | Definir o escopo | 4 | 4
Escopo | Planejamento | 5.3. | Criar a EAP | 0 | 4
Escopo | MC | 5.4. | Verificar o escopo | 4 | 4
Escopo | MC | 5.5. | Controlar o escopo | 4 | 4
Tempo | Planejamento | 6.1. | Definir as atividades | 4 | 4
Tempo | Planejamento | 6.2. | Sequenciar as atividades | 2 | 4
Tempo | Planejamento | 6.3. | Estimar os recursos das atividades | 4 | 4
Tempo | Planejamento | 6.4. | Estimar as durações das atividades | 2 | 4
Tempo | Planejamento | 6.5. | Desenvolver o cronograma | 2 | 4
Tempo | MC | 6.6. | Controlar o cronograma | 2 | 4
Custos | Planejamento | 7.1. | Estimar custos | 0 | 4
Custos | Planejamento | 7.2. | Determinar orçamento | 0 | 4
Custos | MC | 7.3. | Controlar os custos | 0 | 4
Qualidade | Planejamento | 8.1. | Planejar a qualidade | 3 | 4
Qualidade | Execução | 8.2. | Realizar a garantia da qualidade | 0 | 4
Qualidade | MC | 8.3. | Realizar o controle da qualidade | 2 | 4
RH | Planejamento | 89.1. | Desenvolver o plano de recursos humanos | 3 | 4
RH | Execução | 9.2. | Mobilizar a equipe do projeto | 0 | 4
RH | Execução | 9.3. | Desenvolver a equipe do projeto | 4 | 4
RH | Execução | 9.4. | Gerenciar a equipe do projeto | 2 | 4
Comunicação | Iniciação | 10.1. | Identificar as partes interessadas | 0 | 4
Comunicação | Planejamento | 10.2. | Planejar as comunicações | 3 | 4
Comunicação | Execução | 10.3. | Distribuir as informações | 2 | 4
Comunicação | Execução | 10.4. | Gerenciar as expectativas das partes interessadas | 2 | 4
Comunicação | MC | 10.5. | Reportar o desempenho | 2 | 4
Riscos | Planejamento | 11.1. | Planejar o gerenciamento dos riscos | 0 | 4
Riscos | Planejamento | 11.2. | Identificar os riscos | 1 | 4
Riscos | Planejamento | 11.3. | Realizar a análise qualitativa dos riscos | 0 | 4
Riscos | Planejamento | 11.4. | Realizar a análise quantitativa dos riscos | 0 | 4
Riscos | Planejamento | 11.5. | Planejar respostas aos riscos | 0 | 4
Riscos | MC | 11.6. | Monitorar e controlar os riscos | 0 | 4
Aquisições | Planejamento | 12.1. | Planejar as aquisições | 0 | 4 |  |  | 168
Aquisições | Execução | 12.2. | Conduzir as aquisições | 0 | 4
Aquisições | MC | 12.3. | Administrar as aquisições | 0 | 4
Aquisições | Encerramento | 12.4. | Encerrar as aquisições | 0 | 4
|  |  |  | 70 | 168
42%

## POR GRUPO
Disciplina | Grupo | Codigo | Processo | SCRUM |  |  | Iniciação | Planejamento | Monitoramento e Controle | Execução | Encerramento
Integração | Planejamento | 4.2. | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | 3 | 4 | SCRUM | 1 | 33 | 20 | 14 | 2
Escopo | Planejamento | 5.1. | Coletar os requisitos | 2 | 4 | PMBOK | 8 | 80 | 40 | 32 | 8
Escopo | Planejamento | 5.2. | Definir o escopo | 4 | 4
Escopo | Planejamento | 5.3. | Criar a EAP | 0 | 4
Tempo | Planejamento | 6.1. | Definir as atividades | 4 | 4
Tempo | Planejamento | 6.2. | Sequenciar as atividades | 2 | 4
Tempo | Planejamento | 6.3. | Estimar os recursos das atividades | 4 | 4
Tempo | Planejamento | 6.4. | Estimar as durações das atividades | 2 | 4
Tempo | Planejamento | 6.5. | Desenvolver o cronograma | 2 | 4
Custos | Planejamento | 7.1. | Estimar custos | 0 | 4
Custos | Planejamento | 7.2. | Determinar orçamento | 0 | 4
Qualidade | Planejamento | 8.1. | Planejar a qualidade | 3 | 4
RH | Planejamento | 89.1. | Desenvolver o plano de recursos humanos | 3 | 4
Comunicação | Planejamento | 10.2. | Planejar as comunicações | 3 | 4
Riscos | Planejamento | 11.1. | Planejar o gerenciamento dos riscos | 0 | 4
Riscos | Planejamento | 11.2. | Identificar os riscos | 1 | 4
Riscos | Planejamento | 11.3. | Realizar a análise qualitativa dos riscos | 0 | 4
Riscos | Planejamento | 11.4. | Realizar a análise quantitativa dos riscos | 0 | 4
Riscos | Planejamento | 11.5. | Planejar respostas aos riscos | 0 | 4
Aquisições | Planejamento | 12.1. | Planejar as aquisições | 0 | 4
Integração | MC | 4.4. | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | 3 | 4
Integração | MC | 4.5. | Realizar o controle integrado de mudanças | 3 | 4
Escopo | MC | 5.4. | Verificar o escopo | 4 | 4
Escopo | MC | 5.5. | Controlar o escopo | 4 | 4
Tempo | MC | 6.6. | Controlar o cronograma | 2 | 4
Custos | MC | 7.3. | Controlar os custos | 0 | 4
Qualidade | MC | 8.3. | Realizar o controle da qualidade | 2 | 4
Comunicação | MC | 10.5. | Reportar o desempenho | 2 | 4
Riscos | MC | 11.6. | Monitorar e controlar os riscos | 0 | 4
Aquisições | MC | 12.3. | Administrar as aquisições | 0 | 4
Integração | Iniciação | 4.1. | Desenvolver o termo de abertura do projeto | 1 | 4
Comunicação | Iniciação | 10.1. | Identificar as partes interessadas | 0 | 4
Integração | Execução | 4.3. | Orientar e gerenciar a execução do projeto | 4 | 4
Qualidade | Execução | 8.2. | Realizar a garantia da qualidade | 0 | 4
RH | Execução | 9.2. | Mobilizar a equipe do projeto | 0 | 4
RH | Execução | 9.3. | Desenvolver a equipe do projeto | 4 | 4
RH | Execução | 9.4. | Gerenciar a equipe do projeto | 2 | 4
Comunicação | Execução | 10.3. | Distribuir as informações | 2 | 4
Comunicação | Execução | 10.4. | Gerenciar as expectativas das partes interessadas | 2 | 4
Aquisições | Execução | 12.2. | Conduzir as aquisições | 0 | 4
Integração | Encerramento | 4.6. | Encerrar o projeto ou fase | 2 | 4
Aquisições | Encerramento | 12.4. | Encerrar as aquisições | 0 | 4
70