## Roteiro
SCRUM | http://www.scrum.org/Portals/0/Documents/Scrum%20Guides/Scrum%20Guide%20-%20Portuguese%20BR.pdf#zoom=100 http://www.pmtech.com.br/scrum_certificacao.html
Product Owner
Dono do Produto
Problemas
Visão de Produto
User Story
Como... Quero... Para... Ser escrita em cartão do tipo Post it. Atender o INVEST (Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small and Testable) Cartões COLORIDOS (prioridade)
Product Backlog
PO cria user stories
Determinar atividade que tem Story Point valendo 2
Ex.: Eu preciso de que as conversas sejam gravadas em curto tempo para evitar perda de contéudo
Planning Poker
0, 1/2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, ?
Pontuação levada em consideração (Atributos): - Esforço - Complexidade - Incerteza Pontuação deve ser mostrada por todos ao mesmo tempo. Aplicar rodadas de discussão até chegar num consenso. Até 20, atributos conhecidos. Acima de 20, um dos atributos é muito grande. Acima de 100, não tem noção de como fazer.
PO deve priorizar cada User Story
Equipe determina dependência entre as User Story
Sprint Equipe define com o cliente a 1º Sprint (Goal) Determina o tamanho da sprint. Alocar as User Story a 1º Sprint Determinar responsável para cada User Story Realização do Sprint Meeting (2 ~ 4 horas) Sprint Planning A reunião de planejamento da Sprint é uma time-box de oito horas para uma Sprint de um mês de duração. Para Sprints menores, este evento deve ser proporcionalmente menor. O que será entregue como resultado do incremento da próxima Sprint? Como o trabalho necessário para entregar o incremento será realizado?
Uso do Kanban Cada User Story tem um STATUS (ex.: TO DO, DOING, DONE) Doing pode ter ANALYSIS, DEVELOPMENT and TEST
Daily Scrum
1) O quê você fez ontem? O que foi completado desde a última reunião? 2) O quê você vai fazer hoje? O que será feito até a próxima reunião? 3) Quais os problemas encontrados? Quais os obstáculos que estão no caminho? 15 minutos em pé. Plano para as próximas 24 horas. Atualização do Burndown Chart
Sprint Review
Informal (preparação rápida, sem projetor,..) Deve ser o resultado natural de um Sprint Todo o Time participa. O Mundo é convidado. Apresentação de novas funcionalidades ou arquitetura Time-boxed de 4 horas de duração para uma Sprint de um mês O Product Owner identifica o que foi “Pronto” e o que não foi “Pronto”; A Equipe de Desenvolvimento discute o que foi bem durante a Sprint, quais problemas ocorreram dentro da Sprint, e como estes problemas foram resolvidos; A Equipe de Desenvolvimento demonstra o trabalho que está “Pronto” e responde as questões sobre o incremento; O Product Owner discute o Backlog do Produto tal como está. Ele (ou ela) projeta as prováveis datas de conclusão baseado no progresso até a data; e, O grupo todo colabora sobre o que fazer a seguir, e é assim que a Reunião de Revisão da Sprint fornece valiosas entradas para a Reunião de Planejamento da próxima Sprint.
Sprint Retrospective
Feedback meeting – é mais técnica do que a Sprint Review Periodicamente observe o que funciona e o que não funciona Time-boxed de três horas para uma Sprint de um mês Feita após cada Sprint Toda a equipe participa 3 questões que a equipe deve responder. O que gostaria de “Iniciar a fazer - Start” O que gostaria de “Parar de fazer - Stop” O que gostaria de “Continuar fazendo - Continue”

## Empresa
Integrantes do Time
Empresa
Área de Atuação
Endereço
Quantidade de funcionários
Contato (Nome, Telefone, Email)
Dono do Produto (PO)
Problemas
Objetivos do Produto
Visão do Produto
KPIs
Scrum Master
Tamanho da Sprint (Story Points)
Tamanho da Sprint (Horas)
Story Points por semana

## Nome do Produto
Possíveis nomes do produto

## Product Backlog
ID | User Story | Use Case ID | Priority 4 - Obrigatório 3 - Importante 2 - Desejável - deixo pra depois 1 - Interessante - sobrevivo sem ele | Top 10? | Story Point - Rodada 1 Esforço Incerteza Complexidade | Story Point - Final | Sprint #
Como <usuário, ator> Quero <funcionalidade> [Para <benefício>]

## Sprint backlog
Goal
ID | User Story | Use Case ID | Priority | Story Point | Details | DoD | Developer
Como <usuário, ator> Quero <funcionalidade> [Para <benefício>]

## Burndown Chart
Sprint # | Início | Fim | Story Points planejadas | Story Points executadas

## Análise de Riscos
ID Risk | Descrição | Consequência | Valor da Consequência | Solução | Valor da Solução | Probabilidade (1 a 4) | Impacto (1 a 4) | Probabilidade X Impacto

## Matriz Dependência
User Story | 1 | 2 | 3 | 4
1
2
3
4

## Kanban
| TODO | DOING |  |  | DONE
|  | Analysis | Development | Test
Pair 1
Pair 2
Pair N-1
Pair N

## GUT
GUT, sigla para Gravidade, Urgência e Tendência
Ferramenta utilizada da priorização das estratégias, tomadas de decisão e solução de problemas de organizações e projetos.
Gravidade 5 = extremamente grave 4 = muito grave 3 = grave 2 = pouco grave 1 = sem gravidade
Urgência 5 = precisa de ação imediata 4 = é urgente 3 = o mais rápido possível 2 = pouco urgente 1 = pode esperar
Tendência (sugere-se pensar "se nada for feito...") 5 = irá piorar rapidamente 4 = irá piorar em pouco tempo 3 = irá piorar 2 = irá piorar a longo prazo 1 = não irá mudar
Multiplicar os resultados de cada força
Ao final será possível ordenar e priorizar